## BLANK Gantt Chart & Burndown
SCRUM PROJECT MANAGEMENT GANTT CHART
GANTT CHART
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
SPRINT 6
SPRINT 7
SPRINT 8
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | TASK TITLE | TASK OWNER | AMOUNT OF WORK IN DAYS |  |  | SPRINT | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | MONTH 1 |  |  |  | MONTH 2 |  |  |  | MONTH 3 |  |  |  | MONTH 4 |  |  |  | MONTH 5 |  |  |  | MONTH 6 |  |  |  | MONTH 7 |  |  |  | MONTH 8
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | [5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | BackEnd |  | 210 | 210 | 0 |  |  |  |  | 100% | 44593 | 44600 | 44607 | 44614 | 44621 | 44628 | 44635 | 44642 | 44652 | 44659 | 44666 | 44673 | 44682 | 44689 | 44696 | 44703 | 44713 | 44720 | 44727 | 44734 | 44743 | 44750 | 44757 | 44764 | 44774 | 44781 | 44788 | 44795 | 44805 | 44812 | 44819 | 44826
1.1 | Database Stock | Anton Volkov | 50 | 50 | 0 |  | 2022-02-01 | 2022-04-15 | 10 | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.2 | Recommendation Engine | Anton Volkov | 60 | 60 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-07-24 | 12 | 100% | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.3 | User registration (OAuth2.0) | Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.4 | User Login (OAuth2.0) | Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | add ActiveMQ | Paolo Caruso | 40 | 40 | 0 |  | 2022-05-30 | 2022-07-24 | 8 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.6 | Store Database | Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-03-07 | 2022-04-03 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Admin store |  | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 100%: 100%
2.1 | Product management | Cristian Fioravanti, Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2.2 | Product statistics | Cristian Fioravanti | 20 | 20 | 0 |  | 2022-05-30 | 2022-06-26 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2.3 | Dockerization | Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-05-30 | 2022-06-26 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2.4 | Product inspection | Cristian Fioravanti, Paolo Caruso | 20 | 20 | 0 |  | 2022-06-27 | 2022-07-24 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | User Store |  | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  | 100%: 100%
3.1 | User interface home | Cristian Fioravanti | 20 | 20 | 0 |  | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3.2 | Product page | Cristian Fioravanti | 10 | 10 | 0 |  | 2022-08-08 | 2022-08-21 | 2 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3.3 | Shopping cart | Cristian Fioravanti | 15 | 15 | 0 |  | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 3 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3.4 | Order confirmation | Cristian Fioravanti | 10 | 10 | 0 |  | 2022-09-05 | 2022-09-18 | 2 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
3.5 | User shopping cart | Cristian Fioravanti | 15 | 15 | 0 |  | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 3 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
3.6 | User order history | Cristian Fioravanti | 20 | 20 | 0 |  | 2022-06-27 | 2022-07-24 | 4 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE